## Contingencia
ID - Riesgo | Amenaza / Oportunidad | Descripción | Fase afectada | Nivel de riesgo | Tipo de respuesta | Responsable | Plan de contingencia
R01 | Amenaza | El alcance del proyecto era mayor del esperado | Análisis | ALTO | Evitar | Analista | Elaborar una serie de preguntas clave para determinar con precisión el alcance de lo que se quiere lograr con la investigación. Realizar reuniones con frecuencia para reevaluar el alcance del proyecto y qué se quiere mostrar en la aplicación de prueba. En caso de ser inevitable buscar como sacar provecho del aumento del alcance.
R02 | Amenaza | Requerimientos malinterpretados o erróneos | Análisis | ALTO | Evitar | Analista
R03 | Amenaza | Estimaciones de tiempo incorrectas | Todas | BAJO | Mitigar | Planificador | Llevar un seguimiento constante del cumplimiento de las estimaciones realizadas y reajustar las estimaciones de las próximas etapas de desarrollo en función de los tiempos anteriores.
R06 | Amenaza | Incorrecto funcionamiento de una parte del algoritmo | Codificación, Experimentación | MEDIO | Evitar | Probador | Realizar pruebas extenuantes en el algoritmo a baja escala y comprobar que su funcionamiento es el esperado antes de empezar a realizar grandes experimentaciones con él.
R07 | Amenaza | Resultados de distintos algoritmos no comparables entre sí | Experimetación | BAJO | Evitar |  | Definir correctamente el escenario de pruebas (variantes de solución, sets de datos, parámetros, etc) antes de comenzar a hacer experimentos a ciegas. Buscar bajo qué escenario se han hecho otras investigaciones similares para utilizar un escenario compatible que permita la comparación con los resultados de esas investigaciones
R08 | Amenaza | Pérdida de las copias de respaldo del software de experimentación | Codificación | BAJO | Evitar | Gestor de la configuración | Garantizar el correcto uso de un controlar de versiones que respalde las distintas versiones y cambios del código fuente. Actualizar frecuentemente el estado del proyecto en el controlador de versiones.
R10 | Amenaza | Escasa documentación del código fuente | Codificación | BAJO | Evitar | Programador | Documentar apropiadamente el código conforme se va implementando aunque enlentezca ligeramente el proceso.
R11 | Amenaza | Insuficientes recursos de cómputo para realizar todos los experimentos | Experimetación | MUY ALTO | Mitigar | Jefe del proyecto | Explorar el posible uso de alternativas de ejecución en la nube y el uso de otros ordenadores al alcance para paralelizar la ejecución de experimentos en distintos dispositivos.
R12 | Amenaza | Insuficiente tiempo de ejecución disponible para cumplir con lo planificado por falta de electricidad | Codificación, Experimentación | ALTO | Mitigar | Jefe del proyecto | Reajustar la planificación de manera constante dentro de lo posible para enfrentar las afectaciones inminentes que se conozcan. Aprovechar al máximo los períodos con energía independientemente de la planificación. Aprochar el tiempo de estancia en entornos menos propensos a este problema como la universidad.