## Riesgos
ID-Riesgo | Descripción | Fase afectada | Causa raíz | Variables afectadas | Objetivo afectado | Estimación Impacto | Probabilidad | Probabilidad x Impacto | Nivel de riesgo
R01 | El alcance del proyecto era mayor del esperado | Análisis | Los clientes o tutores no tienen claro lo que desean | Documento de Requisitos | Calidad | 3 | 3 | 9 | ALTO
[5 empty] | Tiempo | 5 |  | 15
[5 empty] | Alcance | 5 |  | 15
[5 empty] | Costo | 4 |  | 12
[5 empty] | Total Probabilidad X Costo |  |  | 51
R02 | Requerimientos malinterpretados o erróneos | Análisis | Los requerimientos no fueron definidos correctamente | Documento de Requisitos | Calidad | 4 | 4 | 16 | ALTO
[5 empty] | Tiempo | 5 |  | 20
[5 empty] | Alcance | 4 |  | 16
[5 empty] | Costo | 4 |  | 16
[5 empty] | Total Probabilidad X Costo |  |  | 68
R03 | Estimaciones de tiempo incorrectas | Todas | El tiempo estimado en algunas tareas no fue suficiente | Todas | Calidad | 2 | 3 | 6 | BAJO
[5 empty] | Tiempo | 4 |  | 12
[5 empty] | Alcance | 2 |  | 6
[5 empty] | Costo | 2 |  | 6
[5 empty] | Total Probabilidad X Costo |  |  | 30
R04 | Cambios en el cronograma | Codificación | El cliente(tutor) cambió la prioridad con la que quiere ver los resultados | Resultados de los experimentos | Calidad | 2 | 2 | 4 | BAJO
[5 empty] | Tiempo | 4 |  | 8
[5 empty] | Alcance | 2 |  | 4
[5 empty] | Costo | 3 |  | 6
[5 empty] | Total Probabilidad X Costo |  |  | 22
R05 | Incorrecto diseño de los elementos de la aplicación de prueba | Codificación | Los elementos de la aplicación de prueba no fueron bien definidos | Implementación del Software | Calidad | 2 | 3 | 6 | BAJO
[5 empty] | Tiempo | 2 |  | 6
[5 empty] | Alcance | 2 |  | 6
[5 empty] | Costo | 2 |  | 6
[5 empty] | Total Probabilidad X Costo |  |  | 24
R06 | Incorrecto funcionamiento de una parte del algoritmo | Codificación, Experimentación | Un fragmento del algoritmo no fue suficientemente probado antes de usarlo en experimentación | Resultados de los experimentos | Calidad | 1 | 4 | 4 | MEDIO
[5 empty] | Tiempo | 5 |  | 20
[5 empty] | Alcance | 1 |  | 4
[5 empty] | Costo | 4 |  | 16
[5 empty] | Total Probabilidad X Costo |  |  | 44
R07 | Resultados de distintos algoritmos no comparables entre sí | Codificación, Experimentación | No se definieron correctamente las condiciones del escenario de experimentación | Resultados de los experimentos | Calidad | 2 | 2 | 4 | BAJO
[5 empty] | Tiempo | 5 |  | 10
[5 empty] | Alcance | 2 |  | 4
[5 empty] | Costo | 4 |  | 8
[5 empty] | Total Probabilidad X Costo |  |  | 26
R08 | Pérdida de las copias de respaldo del software de experimentación | Codificación | Equipos contenedores dañados y no adecuado uso de un sistema de control de versiones | Implementación del Software | Calidad | 2 | 1 | 2 | BAJO
[5 empty] | Tiempo | 5 |  | 5
[5 empty] | Alcance | 2 |  | 2
[5 empty] | Costo | 3 |  | 3
[5 empty] | Total Probabilidad X Costo |  |  | 12
R09 | Poco alcance de experimentación | Experimentación | No alcanzó el tiempo para realizar experimentos con suficientes variantes de solución | Resultados de los experimentos | Calidad | 3 | 4 | 12 | ALTO
[5 empty] | Tiempo | 5 |  | 20
[5 empty] | Alcance | 4 |  | 16
[5 empty] | Costo | 3 |  | 12
[5 empty] | Total Probabilidad X Costo |  |  | 60
R10 | Escasa documentación del código fuente | Codificación | Aparición de malas prácticas o falta de claridad en la documentación debido a falta de tiempo | Calidad del software | Calidad | 4 | 2 | 8 | BAJO
[5 empty] | Tiempo | 2 |  | 4
[5 empty] | Alcance | 2 |  | 4
[5 empty] | Costo | 3 |  | 6
[5 empty] | Total Probabilidad X Costo |  |  | 22
R11 | Insuficientes recursos de cómputo para realizar todos los experimentos | Experimetación | Los algoritmos utilizados son muy demandantes computacionalmente y no se dispone de esos recursos | Resultados de los experimentos | Calidad | 4 | 5 | 20 | MUY ALTO
[5 empty] | Tiempo | 5 |  | 25
[5 empty] | Alcance | 4 |  | 20
[5 empty] | Costo | 4 |  | 20
[5 empty] | Total Probabilidad X Costo |  |  | 85
R12 | Insuficiente tiempo de ejecución disponible para cumplir con lo planificado por falta de electricidad | Codificación, Experimentación | Frecuentes afectaciones en el sistema energético | Implementación del Software, Resultados de los experimentos | Calidad | 3 | 5 | 15 | ALTO
[5 empty] | Tiempo | 5 |  | 25
[5 empty] | Alcance | 4 |  | 20
[5 empty] | Costo | 3 |  | 15
[5 empty] | Total Probabilidad X Costo |  |  | 75